## План-график
Название проекта | Внутришкольная система профилактики учебной неуспешности
Кураторы проекта | Костова Лариса Юрьевна, заместитель директора по УВР; Павлова Е.М., заместитель директора по МВР
Дата начала | 2023-01-09
Срок выполнения | 2025-12-31
Общие сведения: | 2023 год | 2024 год | 2025 год
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 13 | 13 | 13
кол-во педагогов -стажеров
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 20 | 20 | 20
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО)
группа 1 (2023 год) | [5 empty] | группа 2 (2023 год) |  |  |  |  | группа 3 (2024 год) |  |  |  |  | группа 4 (2024 год) |  |  |  |  | группа 5 (2025 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Оформление приказа об организации деятельности стажировочной площадки | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 1
Разработка положения о деятельности стажировочной площадки | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 3
Разработка порядка деятельности стажировочной площадки | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 3
Разработка программы деятельности СП
Заседание рабочей группы по разработке программы СП | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 2
Разработка программы деятельности и дорожной карты СП | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 3
Согласование программы и дорожной карты деятельности СП с региональным оператором | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 6
Согласование программы деятельности СП с педагогическим советом | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Консультации для педагогов, участвующих в реализации программы | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 10 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 10 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 10 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 10
Подготовка к проведению мероприятий | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 20 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 20 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 20 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) Коровникова Е.А. (ст.воспитатель) Звягинцева С.С. (учитель-дефектолог) Саврушкина Ю.А. (учитель-логопед) | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 20
Формирование группы учителей-стажеров
Информирование образовательных организаций о темах и датах планируемых мероприятий СП | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 2 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 2
Сбор заявок от образовательных организаций для формирования списка стажеров | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 4 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 4 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 4
Подготовка проекта приказа о зачислении сажеров | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-01-09 | 2024-01-20 | 1 |  | Костова Л.Ю. (куратор) Павлова Е.М. (куратор) | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 1
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Модуль 1. Теоретические основы причин учебной неуспешности. Мастер-класс "Понятие «учебная неуспешность.Современная типология трудностей в обучении у обучающихся" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 1. Круглый стол "Роль психолого-педагогического консилиума в профилактике учебной неуспешности" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 2. Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности. Занятие-практикум "Технологии и инструменты для диагностики рисков учебной неуспешности" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 2. Занятие-практикум "Процедура проведения и обработки результатов диагностики" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 2. Занятие-практикум "Технология разработки индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) на основе результатов диагностики" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 2. Мастер класс "Технология тьюторства как инструмент поддержки обучающихся с рисками учебной неуспешности" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 2 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2
Модуль 3. Образовательные технологии обучения и воспитания обучающихся с рисками учебной неуспешности. Занятие-практикум "Психологическая поддержка обучающихся с рисками учебной неуспешности. Индивидуализация и дифференциации обучения в практике учителей-предметников" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 4
Модуль 3. Мастер класс "Альтернативные формы оценивания. Проектная и исследовательская деятельность для повышения мотивации обучающихся" | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2023-10-01 | 2023-12-21 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 4 |  | Кураторы Члены рабочей группы | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 4
Аналитическая деятельность
Анализ результатов | Кураторы, члены рабочей группы | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 4 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 4 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 4 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 4
Оформление аналитической справки | Кураторы | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2 |  | Кураторы | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2 |  | Кураторы | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 2 |  | Кураторы | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | Кураторы, члены рабочей группы | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 6 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 6 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 6 |  | Кураторы, члены рабочей группы | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 6
Выдача сертификатов по результатам стажировки | Региональный оператор, кураторы | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 4 |  | Региональный оператор, кураторы | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 4 |  | Региональный оператор, кураторы | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 4 |  | Региональный оператор, кураторы | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 4
Информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2023-01-09 | 2023-12-31 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2024-01-09 | 2024-05-31 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2024-09-02 | 2024-12-27 | 3
Информирование о деятельности СП через публикацию статьи на сайте Регионального оператора и на сайте администрации района | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2024-01-09 | 2024-05-31 | 3 |  | Кураторы, технический специалист Ухинов И.С. | 2024-09-02 | 2024-12-27 | 3
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия
ВЫПОЛНЕНО 100%
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями. | [10 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
|  | Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации | [8 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства | [7 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК

## Календарь
Пример
Название проекта | Внутришкольная система профилактики учебной неуспешности | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
Куратор проекта | Костова Лариса Юрьевна, заместитель директора по УВР; Павлова Е.М., заместитель директора по МВР | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
| #REF! | [12 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Дата начала | 2025-12-31
Срок выполнения | 0
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Задачи | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Оформление приказа об организации деятельности стажировочной площадки
Разработка положения о деятельности стажировочной площадки
#REF!
#REF!
Разработка программы деятельности СП
#REF!
#REF!
Разработка программы деятельности и дорожной карты СП
Согласование программы и дорожной карты деятельности СП с региональным оператором
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Подготовка к проведению мероприятий
Формирование группы учителей-стажеров
#REF!
Аналитическая деятельность
Анализ результатов
Оформление аналитической справки
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников)
Выдача сертификатов по результатам стажировки
Информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО
Информирование о деятельности СП через публикацию статьи на сайте Регионального оператора и на сайте администрации района
#REF!
#REF!